## Sheet1
ID	task_name	time	Predecessor
1	プロジェクト現状の確認	2
2	書類の確認	3	1
3	目標数値の設定	2	1
4	先輩と相談	3	2.3
5	先方への依頼書案作成	1	4
6	ボスへの確認依頼	3	5
7	先方とのミーティング準備	1	5
8	ミーティング練習	1	7
9	依頼書案送付と打ち合わせ設定	1	6
10	打ち合わせ	1	9
11	依頼書修正	1	10
12	ボスへの確認依頼2nd	3	11
13	先方への送付	1	12
14	契約書作成	1	12
15	部下へ業務依頼	1	11
16	部下業務	5	15
17	契約書押印依頼書回覧	1	14
18	契約書押印	3	17
19	部下業務内容チェック	1	16
20	部下業務2nd	5	19
21	契約書送付	1	18